## Hoja1
Restaurante el sazón de la abuela
ID | Nombre de las tareas | Duración días | Predecesoras | Recursos
1 | Análisis del problema | 4 |  | Gerente
2 | Selección del equipo de trabajo adecuado | 3 | 1 | Gerente
3 | Benchmarking ( Analizar sitios similares) | 5 | 2 | Analista
4 | Determinar Objetivos del sitio web | 4 | 3 | Analista
| Determinar el diseño que desea el cliente | 5 | 4 | Analista
5 | Estudios de factibilidad
6 | Estudio de factibilidad económica | 4 | 4 | Gerente
7 | Estudio de factibilidad técnica | 4 | 4 | Gerente
8 | Estudio de factibilidad operativa | 4 | 4 | Gerente
9 | Estructura de navegación | 3 | 5 | Programador
10 | Requerimientos
11 | Identificación de requerimientos funcionales | 10 | 9 | Web Master
12 | Identificación de requerimientos nofuncionales | 15 | 11 | Web Master
13 | Detalle de requerimientos | 15 | 11,12 | Web Master
14 | Diseño
15 | Maquetación Web | 30 | 13 | Web Master
16 | Desarrollo | 30 | 15 | Web Master
17 | Construcción del sitio | 30 | 15 | Programador
18 | Pruebas
19 | Pruebas funcionales | 7 | 17 | Programador
20 | Pruebas no-funcionales | 7 | 17 | Analista
21 | Pruebas de Usabilidad | 5 | 17 | Programador
22 | Pruebas de Accessibilidad | 4 | 17 | Programador
23 | Publicación | 1 | 18 | Gerente